АДМИНИСТРАЦИЯ Ояшинского СЕЛЬСОВЕТА

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2013г.                           с.Ояш                                № 10

Об утверждении информационного  отчета о ходе работ по муниципальной                                                                                                                                                                                                     программе «Энергосбережение и повышение  энергетической   эффективности на территории    Ояшинского сельсовета Болотнинского района    Новосибирской области  на 2010- 2014 годы»  по результатам за 2012 год

В соответствии с Порядком проведения и критериях оценки эффективности  реализации муниципальных целевых программ,                                                               утверждённого постановлением администрации Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области № 9/1 от 25.02.2013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый информационный отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на территории Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области  на 2010- 2014 годы», утвержденной постановлением администрации Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области от 25.02.2013 № 9/1 по результатам за 2012 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник  Ояшинского сельсовета»

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

##### 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава Ояшинского сельсовета                                                         Ж.В.Чуфарова

Приложение                                                                                                                                     к постановлению администрации                                                                                     Ояшинского сельсовета                                                                                                  Болотнинского района                                                                                                     Новосибирской области                                                                                                                  от 15.03.2013  № 10

Информационный отчет

о ходе работ по муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на территории Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области  на 2010- 2014 годы», по результатам за 2012 год

(далее – отчет)

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на территории Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области  на 2010- 2014 годы»,  (далее - программа) по состоянию на 31 декабря 2012 года приведен в приложении   № 1 к настоящему отчету.

2. Сведения о результатах реализации программы в 2012 году

2.1.Администрацией Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области  выполнены следующие работы:

- проведены мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения в административных здания администрации Ояшинского сельсовета, заменены лампы накаливания на энергосберегающие в количестве 30 шт;

- установка светодиодных светильников на улицах Ояшинского сельсовета в количестве 60 шт;

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

- финансирование по выполнению мероприятий программы  проводилось из бюджета Ояшинского сельсовета

4.Оценка эффективности реализации программы

- Информация об оценке эффективности Программы за 2012 год приведена в приложении к настоящему отчету.

5. Информация о степени достижения запланированных показателей программы

Из 6 показателей результативности программы в 2012 году выполнено 2 показателя.

Приложение

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год

| №п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про- граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от планового показателя (+,-) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от пла-нового показателя (+,-) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от пла-нового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | заменены лампы накаливания на энергосберегающие в количестве | шт | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 2 | установка светодиодных светильников на улицах Ояшинского сельсовета | шт | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |